## Budget Tracker
|  |  | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov
Task | Description | Budget | Inv 1 | Inv 2 | Inv 3 | Inv 4 | Inv 5 | Inv 6 | Inv 7 | Inv 8 | Inv 9 | Inv 10 | Inv 11 | Inv 12 | Total | Percent Complete
1 | Project Management | 20000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |  |  |  | 15600 | 78%
2A | Existing Conditions | 80000 | 13200 | 22200 | 34200 | 6400 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80000 | 100%
2B | Public Engagement | 85000 | 8000 | 7000 | 9000 | 13800 | 4600 | 4200 | 4600 | 6200 | 17600 |  |  |  | 75000 | 88.24%
3 | Alternative Development | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 36800 | 31400 | 12800 | 5000 |  |  |  | 108000 | 90%
4 | Implementation Plan | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 18000 |  |  |  | 32000 | 64%
5 | Report/Deliverables | 45000 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 2200 | 2200 | 2200 | 5200 |  |  |  | 25000 | 55.56%
| Total Budget | 400000 | 23000 | 31000 | 45000 | 28600 | 39000 | 45000 | 40000 | 36700 | 47300 | 0 |  | 0 | 335600 | 83.9%
Federal Grant
320000 |  | Local Share | 4600 | 6200 | 9000 | 5720 | 7800 | 9000 | 8000 | 7340 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 67120
|  | Federal Share | 18400 | 24800 | 36000 | 22880 | 31200 | 36000 | 32000 | 29360 | 37840 | 0 | 0 | 0 | 268480 | 83.9%
335600
| DBE | Budget | Inv 1 | Inv 2 | Inv 3 | Inv 4 | Inv 5 | Inv 6 | Inv 7 | Inv 8 | Inv 9 | Inv 10 | Inv 11 | Inv 12 | Total | Percent Complete
| Aulick | 40000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 | 2000 | 1000 |  |  |  | 29000 | 72.5%
| CERM | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11471 | 2529 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14000 | 100%
| Intellectual Concepts | 5800 | 303.5 | 2176.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2479.54 | 42.75%
| Modern Mobility | 32000 | 4064.55 | 3753.86 | 6989.82 | 581.54 | 9110.23 | 2909.45 | 0 | 2279.3 | 1030.86 |  |  |  | 30719.61 | 96%
| New South | 9600 | 0 | 480 | 1920 | 960 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9600 | 100%
| Sycamore | 41000 | 6171.56 | 5098.32 | 4036.87 | 5493.86 | 2701.29 | 2160.76 | 3530.44 | 7366.04 | 3122.44 |  |  |  | 39681.58 | 96.78%